## Hoja 1
Actividades
Fase 1: Planificación y Diseño
1 | Reunión de Inicio del Proyecto, Investigación y Análisis
2 | Diseño de la Arquitectura, Prototipado de Interfaces
3 | Planificación Detallada, Diseño de API
4 | Preparación del Entorno, Revisión Final de la Fase de Planificación
2024-06-05 | Desarrollo de Microservicios, Pruebas Unitarias
2024-08-07 | Finalización de Microservicios, Pruebas de Integración
2024-10-09 | Desarrollo del Frontend (Aplicación Web y Móvil), Integración con Backend
2024-12-11 | Integración Completa, Pruebas de Flujo Completo, Revisión y Ajustes
13-14 | Pruebas de Carga y Rendimiento, Optimización
15 | Preparación para el Despliegue, Documentación, Configuración de CI/CD
Fase 3: Presentación Final y Despliegue
16 | Despliegue en Entorno de Preproducción, Validación Final
17 | Despliegue en Producción, Monitoreo Inicial
18 | Preparación y Presentación del Proyecto Final, Entrega de Documentación y Código, Informe de Cierre

## Hoja 2
Semana | Actividades
Fase 1: Planificación y Diseño
1 | Reunión de Inicio del Proyecto, Investigación y Análisis
2 | Diseño de la Arquitectura, Prototipado de Interfaces
3 | Planificación Detallada, Diseño de API
4 | Preparación del Entorno, Revisión Final de la Fase de Planificación
Fase 2: Desarrollo
2024-06-05 | Desarrollo de Microservicios, Pruebas Unitarias
2024-08-07 | Finalización de Microservicios, Pruebas de Integración
2024-10-09 | Desarrollo del Frontend (Aplicación Web y Móvil), Integración con Backend
2024-12-11 | Integración Completa, Pruebas de Flujo Completo, Revisión y Ajustes
13-14 | Pruebas de Carga y Rendimiento, Optimización
15 | Preparación para el Despliegue, Documentación, Configuración de CI/CD
Fase 3: Presentación Final y Despliegue
16 | Despliegue en Entorno de Preproducción, Validación Final
17 | Despliegue en Producción, Monitoreo Inicial
18 | Preparación y Presentación del Proyecto Final, Entrega de Documentación y Código, Informe de Cierre

## EVIDENCIAS
Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación
Avance | Product Backlog Inicial | Documento que contiene la lista de funcionalidades y tareas priorizadas para el desarrollo del proyecto. | Permite tener una visión clara del alcance del proyecto y las tareas a desarrollar. Es fundamental para planificar y gestionar el proyecto bajo Scrum.
Avance | Prototipo Funcional de Microservicios | Prototipo funcional de los microservicios para la gestión de envíos "Ship From Store" y "Click & Collect". | Demuestra el progreso técnico del proyecto, validando la arquitectura y el funcionamiento de los microservicios esenciales para la solución final.
Avance | Documentación de Arquitectura | Documento técnico que describe la arquitectura del sistema, incluyendo el stack tecnológico y la infraestructura. | La arquitectura define la estructura de la solución y asegura que todos los componentes estén integrados adecuadamente. Es crucial para el desarrollo.
Avance | Plan de Pruebas Inicial | Plan que define las pruebas unitarias e integrales que se realizarán a lo largo del proyecto. | Permite validar las funcionalidades del sistema y asegurar la calidad del software. Es esencial para garantizar que el proyecto cumple con los requisitos.
Final | Aplicación Web y Móvil Funcional | Versión final de la aplicación, tanto en su versión web (React) como móvil (Flutter), integrada con el backend. | Es el producto final del proyecto, que refleja el cumplimiento de los objetivos. La aplicación debe estar completamente operativa y lista para su despliegue.
Final | Informe de Pruebas y Validación | Informe detallado que documenta los resultados de las pruebas de carga, rendimiento y funcionalidad realizadas. | Evidencia que se ha probado y validado el sistema bajo condiciones reales, asegurando su calidad y eficiencia antes del despliegue en producción.
Final | Documentación Técnica del Proyecto | Documentación completa que describe el código, el diseño, las decisiones técnicas y los manuales de uso. | Permite el mantenimiento y escalabilidad futura del sistema, asegurando que otros desarrolladores puedan entender y mejorar el proyecto a largo plazo.

## PLAN DE TRABAJO
Competencia | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones
Desarrollo de software y gestión de proyectos | Definición del Product Backlog | Crear y priorizar las funcionalidades del proyecto y sus entregables. | JIRA, Reuniones | 1 semana | Alonso González (Product Owner) | Reuniones con stakeholders para validar el backlog.
Diseño de sistemas informáticos | Diseño de Arquitectura del Sistema | Diseñar la arquitectura técnica de la solución (front-end, back-end, APIs, BD). | Draw.io (diagrams.net), Documentación técnica | 1 semana | Paulo Sandoval | Validar la arquitectura con todo el equipo.
Programación y testing | Desarrollo del Módulo de Picking (Web) | Implementar el módulo de picking en la aplicación web. | Node.js, React, MongoDB | 2 semanas | Juan Pablo Fuentes | Realizar pruebas unitarias desde el inicio.
Programación y testing | Desarrollo del Módulo de Entregas (C&C) (Web) | Crear el módulo de gestión de entregas Click & Collect. | Node.js, React, MongoDB | 2 semanas | Paulo Sandoval | Integración con el backend al final.
Programación y testing | Desarrollo del Módulo de Órdenes de Transporte (SFS) (Web) | Crear el módulo de gestión de Ship From Store. | Node.js, React, MongoDB | 2 semanas | Juan Pablo Fuentes | Pruebas funcionales y de carga al finalizar el desarrollo.
Programación y testing | Desarrollo del Módulo de Gestión de Usuarios (Web) | Desarrollar el sistema de gestión de usuarios en la plataforma web. | Node.js, React, MongoDB | 1 semana | Paulo Sandoval | Probar roles y permisos de usuarios.
Programación y testing | Desarrollo del Módulo de Picking (App Móvil) | Crear el módulo de picking en la app móvil utilizando Flutter. | Flutter, Node.js, MongoDB | 3 semanas | Juan Pablo Fuentes | Integración con el backend completa antes de pruebas móviles.
Gestión de proyectos | Pruebas de Integración y Validación | Ejecutar pruebas de integración entre los módulos web y móvil, y validación de la app. | Herramientas de pruebas (Jest, Mocha) | 2 semanas | Paulo Sandoval (Scrum Master) | Las pruebas deben cubrir el 100% de los casos de uso definidos.
Gestión de proyectos | Despliegue y Documentación Final | Desplegar el sistema en producción, preparar la documentación técnica y del usuario. | Azure DevOps, Herramientas de CI/CD | 1 semana | Alonso González | Documentación completa para asegurar escalabilidad futura.

## GANTT INICIAL
| Fase 1 |  | Fase 2 |  |  |  |  | Fase 2 y 3 | Fase 3
Actividad | Sprint 1 (S1-S2) | Sprint 2 (S3-S4) | Sprint 3 (S5-S6) | Sprint 4 (S7-S8) | Sprint 5 (S9-S10) | Sprint 6 (S11-S12) | Sprint 7 (S13-S14) | Sprint 8 (S15-S16) | Sprint 9 (S17-S18)
Definición del Product Backlog | X
- Identificación de Requerimientos | X
- Priorización y Creación del Backlog | X
Diseño de Arquitectura del Sistema |  | X
- Arquitectura de Backend y APIs |  | X
- Arquitectura del Frontend (Web y Móvil) |  | X
- Diseño del Modelo de Datos |  | X
Prototipo Inicial (Mockups, Wireframes) |  | X
Revisión del Prototipo y Ajustes |  |  | X
Preparación del Entorno de Desarrollo |  |  | X
Desarrollo del Módulo de Picking (Web) |  |  | X
- Diseño de la API del Picking |  |  | X
- Implementación de Backend para Picking |  |  | X
- Desarrollo del Frontend (React) |  |  | X
- Pruebas Unitarias (Backend y Frontend) |  |  |  | X
Desarrollo del Módulo de Entregas (C&C) (Web) |  |  |  | X
- Diseño de la API de Entregas |  |  |  | X
- Implementación del Backend para Entregas |  |  |  | X
- Desarrollo del Frontend (React) |  |  |  |  | X
- Pruebas Unitarias y de Integración |  |  |  |  | X
Desarrollo del Módulo de Órdenes de Transporte (SFS) (Web) |  |  |  |  | X
- Diseño de la API de Órdenes de Transporte |  |  |  |  | X
- Implementación del Backend para Órdenes de Transporte |  |  |  |  | X
- Desarrollo del Frontend (React) | [5 empty] | X
- Pruebas Funcionales y de Integración | [5 empty] | X
Desarrollo del Módulo de Gestión de Usuarios (Web) | [5 empty] | X
- Implementación del Backend para Gestión de Usuarios | [5 empty] | X
- Desarrollo del Frontend para Gestión de Usuarios | [5 empty] | X
- Pruebas de Roles y Permisos | [5 empty] | X
Desarrollo del Módulo de Picking (App Móvil) | [5 empty] | X
- Desarrollo del Frontend (Flutter) | [5 empty] | X
- Integración con el Backend | [5 empty] | X
- Pruebas Unitarias (Móvil) | [5 empty] | X
Pruebas de Integración y Validación | [6 empty] | X
- Pruebas de Integración Completa (Web y Móvil) | [6 empty] | X
- Pruebas de Carga y Rendimiento | [6 empty] | X
Despliegue y Documentación Final | [7 empty] | X | X
- Despliegue en Entorno de Preproducción | [7 empty] | X
- Pruebas Finales en Preproducción | [7 empty] | X
- Despliegue en Producción | [8 empty] | X
- Documentación Técnica y Manual de Usuario | [7 empty] | X | X