## Hoja 1
Competencia o Unidades de Competencia | Actividades | Recursos | Duración de la Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de Avance | Ajustes
Desarrollo de software | Implementación de la Gestión de Pedidos | Node.js, NestJS, MongoDB | 2 semanas | Alonso González Gómez | La integración con MongoDB fue desafiante debido a problemas de conexión. | Completado | Ajuste en la base de datos para optimizar consultas.
Desarrollo de software | Desarrollo de Módulo de Asignación | React.js, Material UI, Jira | 2 semana | Juan Pablo Fuentes Vivanco | Cambios en el diseño del módulo para mejorar la experiencia del usuario. | Completado | Ajuste en el diseño del flujo de asignación.
Seguridad informática | Implementación de JWT | JSON Web Tokens (JWT), Node.js, NestJS | 2 semana | Paulo Sandoval Retamal | Se realizaron ajustes para solucionar problemas de expiración de tokens. | Completado | Ajuste en la duración de los tokens.
Aseguramiento de calidad | Realización de Pruebas Unitarias | Jest, Postman, Capturas de pantalla | 2 semana | Todo el equipo | Problemas con la cobertura de pruebas en algunos módulos específicos. | Completado | Se extendió el tiempo para las pruebas unitarias.
Desarrollo de software | Desarrollo de Interfaces de Usuario | React.js, Material UI, Figma | 2 semanas | Juan Pablo Fuentes Vivanco | Iteración constante basada en el feedback de usuarios simulados. | Completado | Ajustes continuos según feedback del equipo docente.
Implementación de software | Configuración del Entorno de Desarrollo | Localhost, Azure (en pruebas locales) | 3 días | Paulo Sandoval Retamal | Se ha utilizado infraestructura local para el despliegue inicial. | Completado | Descartar despliegue en Azure debido a limitaciones actuales.
Desarrollo de software | Desarrollo del Módulo de Entregas | Node.js, MongoDB, React.js | 2 semanas | Alonso González Gómez | Actividad despriorizada debido a cambios en los requerimientos. | No iniciado | Se planifica retomar una vez completadas las funcionalidades críticas.
Desarrollo de software | Desarrollo de Gestión de Órdenes de Transporte | Node.js, React.js, Jira | 2 semanas | Paulo Sandoval Retamal | Retrasos debido a problemas de priorización de otras actividades. | No iniciado | Replanificar tras la finalización del módulo de asignación.