## Backlog Backstore
Sprint | Historia de Usuario | Prioridad | Estimación | Responsable | Tareas
1 | Revisión del Prototipo y Ajustes | Alta | 32 | Juan Pablo Fuentes | Revisar los prototipos de las vistas principales de la app web y móvil
1 | Revisión del Prototipo y Ajustes | Alta | 16 | Juan Pablo Fuentes | Hacer ajustes en los wireframes y mockups según el feedback recibido
1 | Preparación del Entorno de Desarrollo | Alta | 18 | Alonso González | Configurar el repositorio de código en Git
1 | Preparación del Entorno de Desarrollo | Alta | 18 | Alonso González | Configurar el pipeline de CI/CD en Azure DevOps
1 | Preparación del Entorno de Desarrollo | Alta | 14 | Paulo Sandoval | Asegurar la integración con JIRA para el seguimiento de tareas
1 | Diseño Lógico y Diagramas del Sistema (4+1) | Alta | 14 | Paulo Sandoval | Crear diagramas de casos de uso para cada módulo
1 | Diseño Lógico y Diagramas del Sistema (4+1) | Alta | 14 | Paulo Sandoval | Diseñar los diagramas de clases y objetos
1 | Diseño Lógico y Diagramas del Sistema (4+1) | Alta | 14 | Paulo Sandoval | Crear diagramas de despliegue y componentes
1 | Diseño Lógico y Diagramas del Sistema (4+1) | Alta | 18 | Alonso González | Validar el diseño con el equipo de desarrollo y stakeholders
2 | Diseño de la API del Picking | Alta | 16 | Alonso González | Diseñar los endpoints necesarios para el picking
2 | Diseño de la API del Picking | Alta | 20 | Juan Pablo Fuentes | Definir los esquemas de datos y validaciones
2 | Implementación del Backend para Picking | Alta | 32 | Alonso González | Implementar los endpoints en Node.js con NestJS
2 | Implementación del Backend para Picking | Alta | 36 | Juan Pablo Fuentes | Implementar la lógica para asignación y gestión de órdenes de picking
2 | Desarrollo del Frontend (React) para Picking | Alta | 56 | Paulo Sandoval | Crear la interfaz para listar las órdenes de picking
3 | Desarrollo del Frontend (React) para Picking | Alta | 32 | Juan Pablo Fuentes | Implementar la funcionalidad de marcar productos como recogidos
3 | Desarrollo del Frontend (React) para Picking | Alta | 56 | Paulo Sandoval | Validar que el estado de las órdenes se actualice correctamente
3 | Implementación del Backend para Gestión de Usuarios | Alta | 16 | Alonso González | Implementar endpoints para gestionar usuarios crear, editar, eliminar
3 | Implementación del Backend para Gestión de Usuarios | Alta | 16 | Alonso González | Implementar la lógica de roles y permisos en el backend
4 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Usuarios | Alta | 10 | Paulo Sandoval | Crear la vista de gestión de usuarios en el frontend
4 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Usuarios | Alta | 46 | Paulo Sandoval | Implementar la funcionalidad de asignar roles a los usuarios desde la interfaz
5 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Usuarios | Alta | 11 | Paulo Sandoval | Validar que los cambios se reflejen en tiempo real
5 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Sucursales | Alta | 15 | Paulo Sandoval | Crear la vista de gestión de sucursales en el frontend
5 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Sucursales | Alta | 15 | Paulo Sandoval | Implementar la funcionalidad de gestionar sucursales en BackEnd
5 | Desarrollo del Frontend para Gestión de Sucursales | Alta | 15 | Paulo Sandoval | Validar que los cambios se reflejen en tiempo real
5 | Desarrollo del Frontend (Flutter) para Picking (Móvil) | Alta | 16 | Juan Pablo Fuentes | Implementar la funcionalidad para marcar productos como recogidos
5 | Desarrollo del Frontend (Flutter) para Picking (Móvil) | Alta | 4 | Juan Pablo Fuentes | Validar la sincronización en tiempo real con el backend
5 | Integración del Módulo de Picking (Móvil) con el Backend | Alta | 8 | Juan Pablo Fuentes | Implementar la conexión entre el módulo de picking móvil y el backend
5 | Integración del Módulo de Picking (Móvil) con el Backend | Alta | 8 | Juan Pablo Fuentes | Validar la correcta actualización de los datos en la base de datos MongoDB
5 | Pruebas Unitarias del Módulo de Picking (Móvil) | Media | 8 | Juan Pablo Fuentes | Implementar pruebas unitarias para el módulo de picking en Flutter
5 | Pruebas Unitarias del Módulo de Picking (Móvil) | Media | 8 | Juan Pablo Fuentes | Ejecutar pruebas de integración con el backend
5 | Pruebas de Integración Completa (Web y Móvil) | Alta | 16 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Realizar pruebas de integración entre los módulos web y móvil
5 | Pruebas de Integración Completa (Web y Móvil) | Alta | 16 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Validar la integración entre el backend y los sistemas externos inventario y pedidos
5 | Pruebas de Integración Completa (Web y Móvil) | Alta | 16 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Corregir cualquier error de integración que surja
5 | Pruebas de Carga y Rendimiento | Alta | 16 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Ejecutar pruebas de carga simulando múltiples usuarios en la app web y móvil
5 | Pruebas de Carga y Rendimiento | Alta | 16 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Identificar problemas de rendimiento y optimizar el código
6 | Despliegue en Entorno Cloud | Alta | 32 | Alonso González | Preparar el entorno de preproducción en Azure
6 | Despliegue en Entorno Cloud | Alta | 32 | Alonso González | Desplegar la aplicación web en el entorno de preproducción
6 | Compilación de App Móvil (Primera versión) | Alta | 32 | Juan Pablo Fuentes | Compilación de App Móvil (Primera versión)
6 | Pruebas Finales en Ambiente Cloud | Alta | 32 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Ejecutar pruebas funcionales y de rendimiento en preproducción
6 | Pruebas Finales en Ambiente Cloud | Alta | 32 | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Corregir cualquier error crítico detectado en preproducción
6 | Diseño de la API de Entregas | Alta | 32 | Paulo Sandoval | Definir los endpoints necesarios para gestionar las entregas
6 | Diseño de la API de Entregas | Alta | 32 | Paulo Sandoval | Crear el esquema de datos de las entregas en MongoDB
7 | Implementación del Backend para Entregas | Alta |  | Alonso González | Implementar los endpoints de gestión de entregas
7 | Implementación del Backend para Entregas | Alta |  | Alonso González | Crear la lógica para el estado de las órdenes de entrega
7 | Desarrollo del Frontend (React) para Entregas | Alta |  | Paulo Sandoval | Desarrollar la vista para gestionar las órdenes de entrega
7 | Desarrollo del Frontend (React) para Entregas | Alta |  | Paulo Sandoval | Implementar la funcionalidad para cambiar el estado de las entregas
7 | Pruebas Unitarias y de Integración del Módulo Entregas | Media |  | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Implementar pruebas unitarias para los endpoints de entregas
7 | Pruebas Unitarias y de Integración del Módulo Entregas | Media |  | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Realizar pruebas de integración con el frontend
7 | Diseño de la API de Órdenes de Transporte | Alta |  | Juan Pablo Fuentes | Diseñar los endpoints para gestionar el transporte desde la tienda
7 | Diseño de la API de Órdenes de Transporte | Alta |  | Juan Pablo Fuentes | Definir el esquema de datos en MongoDB
7 | Implementación del Backend para Órdenes de Transporte | Alta |  | Alonso González | Crear los endpoints necesarios para las órdenes de transporte
7 | Implementación del Backend para Órdenes de Transporte | Alta |  | Alonso González | Implementar la lógica para cambiar el estado de transporte
7 | Desarrollo del Frontend (React) para Órdenes de Transporte | Alta |  | Paulo Sandoval | Desarrollar la vista para gestionar las órdenes de transporte
7 | Desarrollo del Frontend (React) para Órdenes de Transporte | Alta |  | Paulo Sandoval | Implementar la funcionalidad para actualizar el estado del transporte
7 | Pruebas Funcionales y de Integración del Módulo Transporte | Media |  | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Implementar pruebas funcionales para el backend de transporte
7 | Pruebas Funcionales y de Integración del Módulo Transporte | Media |  | Alonso González / Juan Pablo Fuentes | Realizar pruebas de integración con el frontend

## Historias de usuario
Historia de Usuario | Estado
HU01: Como encargado de tienda, quiero gestionar los pedidos SFS para asignar las órdenes a los recolectores. | Completado
HU02: Como cliente, quiero poder recoger mis pedidos en la tienda para evitar costos de envío. | Completado
HU03: Como recolector, quiero visualizar los pedidos asignados y marcarlos como recogidos para mantener el inventario actualizado. | Completado
HU04: Como administrador de tienda, quiero poder asignar roles a los empleados para facilitar la gestión interna. | Completado
HU05: Como usuario móvil, quiero sincronizar mi trabajo de picking incluso cuando esté offline para mantener el flujo continuo. | Completado
HU06: Como encargado de transporte, quiero gestionar las órdenes de entrega para asegurar un proceso logístico eficiente. | Completado
HU07: Como encargado de tienda, quiero poder gestionar los inventarios para asegurar la disponibilidad de productos. | Completado
HU08: Como cliente, quiero recibir una notificación cuando mi pedido esté listo para recoger. | Completado
HU09: Como recolector, quiero ver las prioridades de los pedidos para optimizar el orden de recolección. | Completado
HU10: Como administrador global, quiero poder visualizar las métricas de desempeño de las tiendas para evaluar la eficiencia. | Completado
HU11: Como usuario, quiero iniciar sesión de manera segura para acceder a mis funciones asignadas. | Completado
HU12: Como administrador, quiero poder modificar la información de los usuarios para mantener los datos actualizados. | Completado
HU13: Como encargado de tienda, quiero asignar pedidos urgentes a los recolectores para reducir los tiempos de entrega. | Completado
HU14: Como cliente, quiero tener la opción de pagar online antes de recoger mi pedido. | Completado
HU15: Como encargado de tienda, quiero un listado de todos los pedidos pendientes para planificar la jornada. | Completado
HU16: Como recolector, quiero confirmar la disponibilidad del producto antes de la recolección para evitar errores. | Completado
HU17: Como administrador global, quiero gestionar las sucursales desde una interfaz centralizada. | Completado
HU18: Como encargado de tienda, quiero definir las horas en las que se pueden recoger los pedidos. | Completado
HU19: Como cliente, quiero poder evaluar la experiencia de recolección para brindar retroalimentación a la empresa. | Completado
HU20: Como administrador de tienda, quiero poder buscar órdenes por ID para encontrar pedidos específicos rápidamente. | Completado
HU21: Como encargado de transporte, quiero optimizar las rutas de entrega para minimizar los tiempos de traslado. | Completado
HU22: Como usuario, quiero recibir alertas cuando haya actualizaciones importantes del sistema. | Completado
HU23: Como administrador global, quiero configurar los horarios de operación de cada tienda para que estén visibles para los clientes. | Completado
HU24: Como encargado de picking, quiero poder marcar un pedido como listo para recoger. | Completado
HU25: Como cliente, quiero recibir un resumen del pedido en mi correo electrónico después de realizar la compra. | Completado
HU26: Como encargado de tienda, quiero visualizar un resumen de todos los pedidos completados durante el día. | Completado
HU27: Como administrador global, quiero controlar el acceso a funciones específicas mediante roles y permisos. | Completado
HU28: Como cliente, quiero poder consultar el estado de mi pedido en línea para saber cuándo estará listo. | Completado
HU29: Como recolector, quiero tener una lista de verificación de productos para asegurarme de recoger todo lo necesario. | Completado
HU30: Como administrador de tienda, quiero poder transferir pedidos a otras sucursales si no hay stock disponible. | Completado
HU31: Como encargado de tienda, quiero gestionar las devoluciones de pedidos para mantener un registro adecuado. | Completado
HU32: Como usuario, quiero poder restablecer mi contraseña si la olvido. | Completado
HU33: Como administrador, quiero habilitar y deshabilitar usuarios según sea necesario para controlar el acceso al sistema. | Completado
HU34: Como encargado de tienda, quiero visualizar la disponibilidad de productos en tiempo real. | Completado
HU35: Como cliente, quiero poder cancelar mi pedido si ya no lo necesito. | Completado
HU36: Como recolector, quiero registrar incidencias durante la recolección para mantener la transparencia en el proceso. | Completado
HU37: Como administrador global, quiero recibir reportes automáticos sobre el desempeño de cada sucursal. | Completado
HU38: Como cliente, quiero recibir un código QR para recoger mi pedido de manera rápida. | Completado
HU39: Como encargado de picking, quiero tener acceso a la ubicación exacta del producto dentro de la tienda. | Completado
HU40: Como administrador, quiero crear campañas promocionales para incentivar la recolección en tienda. | Completado
HU41: Como usuario, quiero recibir soporte en línea si encuentro problemas con la aplicación. | Completado
HU42: Como encargado de tienda, quiero asignar pedidos a recolectores específicos según su disponibilidad. | Completado
HU43: Como cliente, quiero recibir una notificación si hay algún problema con mi pedido. | Completado
HU44: Como administrador de tienda, quiero poder imprimir etiquetas para los pedidos. | Completado
HU45: Como encargado de transporte, quiero coordinar entregas con horarios específicos acordados con los clientes. | Completado
HU46: Como administrador global, quiero poder desactivar tiendas temporalmente por mantenimiento. | Completado
HU47: Como cliente, quiero elegir la tienda donde deseo recoger mi pedido. | Completado
HU48: Como encargado de tienda, quiero poder escanear los códigos de barras de los productos durante la recolección. | Completado
HU49: Como usuario, quiero tener acceso a un historial de mis pedidos previos para referencias futuras. | Completado
HU50: Como administrador global, quiero configurar promociones y descuentos para los clientes que utilicen C&C. | Completado
HU51: Como encargado de picking, quiero tener la opción de marcar productos como agotados para actualizar el inventario. | Completado
HU52: Como cliente, quiero poder cambiar la tienda de recolección antes de que mi pedido esté listo. | Completado

## HU vs Funcionalidad
Historias de Usuario | Picking | Administración de Tienda | Gestión de Usuarios | Gestión de Sucursales | Coordinación SFS | Entregas C&C
HU01: Gestionar pedidos SFS para asignar recolectores |  | X |  |  | X
HU02: Recoger pedidos en tienda para evitar costos de envío | [5 empty] | X
HU03: Visualizar y marcar pedidos como recogidos | X
HU04: Asignar roles a los empleados |  |  | X
HU05: Sincronizar trabajo de picking offline | X
HU06: Gestionar órdenes de entrega |  |  |  |  | X
HU07: Gestionar inventarios | X | X |  | X
HU08: Notificar cuando el pedido esté listo para recoger | [5 empty] | X
HU09: Ver prioridades de los pedidos | X
HU10: Visualizar métricas de desempeño de las tiendas |  | X
HU11: Iniciar sesión de manera segura |  |  | X
HU12: Modificar la información de los usuarios |  |  | X
HU13: Asignar pedidos urgentes a recolectores | X | X
HU14: Pagar online antes de recoger pedido | [5 empty] | X
HU15: Listado de pedidos pendientes | X
HU16: Confirmar disponibilidad del producto antes de recolección | X
HU17: Gestionar sucursales desde interfaz centralizada |  |  |  | X
HU18: Definir horas para recoger pedidos |  | X |  |  |  | X
HU19: Evaluar experiencia de recolección | [5 empty] | X
HU20: Buscar órdenes por ID para encontrar pedidos | X
HU21: Optimizar rutas de entrega |  |  |  |  | X
HU22: Recibir alertas sobre actualizaciones |  |  | X
HU23: Configurar horarios de operación de tiendas |  |  |  | X
HU24: Marcar pedido como listo para recoger | X
HU25: Resumen del pedido por correo electrónico | [5 empty] | X
HU26: Resumen de pedidos completados en el día |  | X
HU27: Controlar acceso mediante roles y permisos |  |  | X
HU28: Consultar estado del pedido en línea | [5 empty] | X
HU29: Lista de verificación para productos en picking | X
HU30: Transferir pedidos entre sucursales |  |  |  | X
HU31: Gestionar devoluciones de pedidos | [5 empty] | X
HU32: Restablecer contraseña |  |  | X
HU33: Habilitar y deshabilitar usuarios |  |  | X
HU34: Visualizar disponibilidad de productos en tiempo real | X
HU35: Cancelar pedido antes de estar listo | [5 empty] | X
HU36: Registrar incidencias durante la recolección | X
HU37: Recibir reportes automáticos sobre desempeño |  | X
HU38: Recibir código QR para recoger pedido | [5 empty] | X
HU39: Acceder a la ubicación exacta del producto en tienda | X
HU40: Crear campañas promocionales | [5 empty] | X
HU41: Recibir soporte en línea |  |  | X
HU42: Asignar pedidos a recolectores según disponibilidad | X | X
HU43: Notificar problemas con el pedido |  | X
HU44: Imprimir etiquetas para pedidos |  | X
HU45: Coordinar entregas con horarios específicos |  |  |  |  | X
HU46: Desactivar tiendas temporalmente |  |  |  | X
HU47: Elegir tienda para recoger pedido | [5 empty] | X
HU48: Escanear códigos de barras durante la recolección | X
HU49: Acceder a historial de pedidos previos | [5 empty] | X
HU50: Configurar promociones para C&C | [5 empty] | X
HU51: Marcar productos agotados | X
HU52: Cambiar tienda de recolección antes de estar listo |  |  |  | X |  | X

## Grafico BurnDown
Sprint | Puntos Planeados | Puntos Completados | Trabajo Restante | Línea Ideal
1 | 158 | 158 | 681 | 681
2 | 168 | 168 | 513 | 545
3 | 120 | 120 | 393 | 409
4 | 56 | 56 | 337 | 273
5 | 188 | 188 | 149 | 137
0